Dorpsplan Ritthem 2010-2020

Thema Economie en Toerisme.

Uitwerking acties

April 2011

Inhoudsopgave.

1.  	 inleiding

2.    actie 5.27 ( economie)

3.    actie 5.25 ( toerisme)

4.    fietsroutes actie 5.25 a

4.1   wandelroutes actie 5.25 b

4.2  ruiterroutes actie 5.25 c

5.   actie 5.25 d (toerisme)

6.   actie 5.25 e ( toerisme)

7.    actie 5.25 f ( toerisme)

8.    actie 5.26

8.1   actie 5.26 a

Dorpsplan Ritthem 2010-2020

Onderwerp; beschrijving acties behorend bij het thema

economie en toerisme.

1. Inleiding.

Het dorpsplan geeft op de terreinen economie en toerisme duidelijk aan hoe de inwoners dit willen invullen.

Voor economische activiteiten is duidelijk een plaats weggelegd. Stimulering,m.a.w. het wegnemen van bestuurlijke belemmeringen is hierbij noodzakelijk. De agrarische sector is een belangrijke economische factor in het Ritthemse. We weten ook dat agrarische ondernemers steeds goedkoper moeten produceren en indien dit onvoldoende soelaas bied, inkomsten gaan compenseren door verbreding van hun activiteiten.

( zie ook discussienota omgevingsplan 2012-2018) .

Het is dan ook noodzakelijk dat hiervoor planologisch en in de bestemmingsplannen ruimte wordt gemaakt. In dit kader zien wij verbredingactiviteiten in de agrarische sector breed, t.w. van bed en Breakfast, zorgboerderij , tot landschapsonderhoud.

Op het gebied van toerisme in het Ritthemse, wordt met name dagtoerisme belangrijk gevonden. Het stimuleren hiervan is belangrijk. Hierbij hoort ook uitbreiding van horecagelegenheden, vooral op toeristisch interessante plaatsen.

( Welzinge. Dorpskern. Zeedijk) .

Voorzieningen t.b.v. meerdaags verblijf voor toeristen is beperkt aanwezig, uitbreiding is mogelijk, maar heeft geen prioriteit.

Verbetering van de kwaliteit van de huidige toeristische voorziening is noodzakelijk.

2. Actie 5.27 ( economie)

De voorkeur voor streekproducten verkoop via boerderijen zou kunnen resulteren in het gezamenlijk promoten van producten door boerderijeigenaren en het participeren in een mogelijke Ritthemdag of- weekend.

( zie ook actie 5.14)

2.1 Doel.

Stimuleren van boerderijverkoop als extra impuls aan de agrarische - en veeteeltsector.

2.2. Hoe.

We kunnen dit bereiken door b.v. het oprichten van een streekproducten platform waarbij de wil, de samenwerking en promotieactiviteiten centraal staan.

De Dorpsraad kan hiertoe een aanzet geven. Een uitnodiging aan alle bedrijven hierover te denken kan een start zijn. Een jaarlijks hoogtepunt hierin kan zijn het opzetten van een streekproducten markt tijdens de Ritthemdag of- weekend

( vrij-za).

Promoten van streekproducten kan via de dorpsgids, Faam, het  Putje

( met interviews) en onze website van de dorpsraad, eventueel aangevuld met een streekproducten( fiets)route.

2.3 Wanneer.

De planning voor actiepunt 5.27kan er als volgt uitzien:

| Oprichten deelnemersplatform | 3 maanden |
| --- | --- |
| Interne aanpassingen bedrijf | 3-6 maanden |
| Vergunningen nodig ? | 3-6 maanden |
| Publicaties, promotie | 2 maanden |
| Opzetten streekproducten markt | 6 maanden |

2.4 Waar.

De verkoop van streekproducten vindt in eerste instantie plaats op de bedrijven zelf. Indien we ook kiezen voor een streekproducten markt kan dit samenvallen met b.v. de Ritthemdag ( zie thema voorzieningen ). Een marktlocatie kan zijn: Dorpsstraat, terrein achter Atlas.

2.5. Wie.

De organisatie en uitvoering en promotie is in handen van de deelnemers.

De Dorpsraad kan hierbij hand - en spandiensten verrichten.

3. Actie 5.25 (toerisme)

Inventarisatie en in kaart brengen van de huidige fiets -, wandel, - en ruiterroutes.

Ook zal gekeken moeten worden hoe deze te promoten en te bewegwijzeren.

Dit geldt ook voor landschappelijke en historische plekken in Ritthem.

Haalbaarheid horeca.

Bovengenoemde actie 5.25 wordt onderverdeel in:

Actie 5.25 a Inventarisatie fietsroutes     (bijlage 1)

Actie 5.25 b Inventarisatie wandelroutes  (bijlage 2)

Actie 5.25 c Inventarisatie ruiterroutes   (bijlage 3)

Actie 5.25 d Promotie, bewegwijzering routes f,w en r

Actie 5.25 e Promoten, bewegwijzering landschappelijke en historische plekken in  Ritthem. (bijlage 4)

Actie 5.25 f  Haalbaarheid horeca onderzoeken.

4. Fietsroutes actie 5.25 a

Geïnventariseerd zijn 18 fietsroutes op Walcheren, maar er zijn er veel meer. Ook campings en hotels hebben eigen fietsroutes.

Slechts een beperkt aantal routes bereiken Ritthem en –of Fort Rammekes. (route 3, 11, 12, 16 en 17).

Het lijkt mogelijk een aantal routes met een relatief kleine uitbreiding ook naar Ritthem te leiden. Dit zijn de routes: 2, 5, 6, 7, 8, 9, 13, 14, en 15. Met de beheerders van deze routes dient overleg gevoerd te worden t.a.v. de mogelijkheden. Verder mogelijkheden tot uitbreiding van plaatselijk fietsroutes zijn: streekproductenroute, (5.27), historische fietsroute (5.25 e).

4.1 Wandelroutes actie 5.25 b

Geïnventariseerd zijn een 7 tal officiële wandelroutes. Hierin zijn niet opgenomen de GPS wandelroutes die door particulieren zijn uitgezet.

( veelal korte speurroutes ).

De wandelroute 1 /m 5 bereiken allen Ritthem. Voor de routes 6 en 7 lijkt een uitbreiding naar Ritthem/ fort Rammekens mogelijk. Met de beheerders van deze routes dient overleg gevoerd te worden t.a.v. de mogelijkheden.

Verdere mogelijkheden tot uitbreiding zijn: streekproducten route (5.27), historische dorps -en krekenroute (5.25 e).

4.2 Ruiterroutes actie 5.25 c

Er zijn geen officiële ruiterroutes in Ritthem gevonden. Aansluiting op bestaande routes is niet mogelijk. Een nieuw fenomeen zijn de GPS ruiterroutes met als vertrekpunt bestaande manages. Dit laatste kan ook voor toeristen aantrekkelijk zijn. De eigenaren van paarden en manages dienen over dit onderwerp overleg te voeren. De Dorpsraad kan hierbij faciliterende rol spelen.

4.3 Doel acties 5.25 a t/m c.

Stimuleren van het toeristisch bezoek aan Ritthem en het bijbehorende buitengebied. Stimuleren van de recreatieve mogelijkheden van Ritthem en het buitengebied voor in – en omwonenden.

4.4 Hoe.

Voor aanpassing en uitbreiding van fiets- en wandelroutes zal de Dorpsraad in overleg treden met de beheerders ( VVV.ANWB, Eigen Wijs Landschap e.d. ) en tevens een plan voorleggen voor nieuwe fiets -en wandelroutes.

Ontwerpen van ruiterroutes dient door betrokkenen uitgevoerd te worden. Overleg met VVV en SBB eventueel grondeigenaren kan door de Dorpsraad gefaciliteerd worden.

4.5 Wanneer

De planning voor actiepunt 5.25 a t/m c kan er als volgt uitzien:

|  | Fietsroutes (a) | Wandelroutes(b) | Ruiterroutes(c) |
| --- | --- | --- | --- |
| contact leggen met beheerders | 2mnd | 2mnd | - |
| concept aanpassen routekaart | 2mnd | 2mnd | 3mnd |
| goedkeuring beheerders ( voorlopig) | 3mnd | 3mnd | 3mnd |
| wijzigen/controleren route aanpassen | 2mnd | 2mnd | 2mnd |
| financiële plaatje | 2mnd | 2mnd | 3mnd |
| definitieve goedkeuring | 3mnd | 3mnd | 3mnd |
| uitvoeren drukwerk | 2mnd | 2mnd | 2mnd |
| oprichten overlegplatform, ruiterroutes |  |  | 3mnd |
| ontwerp routes, faciliteiten |  |  | 4mnd |
| contacten VVV,SBB, eigenaren |  |  | 2mnd |

4.6 Waar

Blijkt uit routes ( nog niet bekend.)

4.7 Wie

Voor aanpassing/uitbreiding fiets – en wandelroutes is de Dorpsraad initiatiefnemer, in samenwerking met de routebeheerders. Planvorming voor ruiterroutes is in handen van het platform ruiterroutes, de Dorpsraad faciliteert.

5 Actie 5.25 d Promotie, bewegwijzering fiets - en wandel en ruiterroutes.

Dit actiepunt maakt deel uit van de actiepunten 5.25 a t/m c.

6 Actie 5.25 e Promoten bewegwijzeren landschappelijke en historische    plekken in Rittthem.

6.1 Doel

Stimuleren van het toeristisch bezoek aan Ritthem en het bijbehorende buitengebied. Speciaal bedoeld voor de landschappelijk en historische geïnteresseerde toerist en in – en omwonenden. ( zie ook bijlage 4)

6.2 Hoe

Genoemd doel kunnen we bereiken door b.v. een fietsroute “historische, landschaps - en –krekenroute” en/of een wandelroute historische landschaps - en dorpswandeling Ritthem te ontwerpen.

Deze routes kunnen deels aansluiten op de fietsroutes 3, 11, 12, en 17 ( bijlage 1) en de wandelroutes 2 ( bijlage 2). De dorpsraad zal dit plan uitwerken en voorlegen aan het VVV.

Het is ook mogelijk hiervan GPS- tochten te maken, maar deze optie zal de toegankelijkheid beperken. Voordeel is dat e.e.a. via Internet/Website te realiseren is.

6.3 Wanneer

De planning voor actiepunt 5.25 e kan er als volgt uitzien:

| benoemen historische- en landschappelijke plaatsen | 3mnd |
| --- | --- |
| ontwerp wandel - en fietsroutes | 2mnd |
| contact leggen met beheerders | 2mnd |
| concept beschrijving maken | 6mnd |
| goedkeuring beheerder ( voorlopig) | 3mnd |
| financieel plaatje | 2mnd |
| definitieve goedkeuring | 3mnd |
| definitief ontwerp route | 4mnd |
| uitvoeren drukwerk | 2mnd |

6.4 Waar

Nog niet bekend.

6.5 Wie

Voor uitbreiding van deze fiets – en wandelroutes is de Dorpsraad initiatiefnemer en zal overleg voeren met de routebeheerders.

7 Actie 5.25 f Haalbaarheid horeca onderzoeken.

7.1 Algemeen.

Onder horeca gelegenheden wordt hier bedoeld, een uitspanning waar de toeristische bezoekers kunnen verpozen. Het oprichten hiervan is gebonden aan het vigerende Bestemmingsplan.

De economische haalbaarheid zal sterk afhankelijk zijn van ligging ten opzichte van bekende fiets -, wandelroutes en ruiterroutes en mogelijke nevenactiviteiten. ( bijv. Bed en Breakfast). Ook indien sprake zou zijn van meerdere uitspanningen, dient de onderlinge afstand voldoende groot te zijn.

7.2 Bestaand

Een bestaande uitspanning is gelegen bij de Camping “: de Karnemelksehoek”en is gedurende april t/m okt. open. Een tweede uitspanning is sinds kort te vinden in fort Rammekens. ( gedurende de openingstijden)

7.3 Mogelijkheden, locatie

Dorpskern Ritthem, het dorpshuis is hiervoor mogelijk geschikt.

Een tweede optie is Welzinge, waarbij de combinatie manage – minicamping -

bed en breakfast - uitvalsbasis ruiterroutes, een mogelijkheid is.

7.4 Kansen

Indien de actiepunten 5.25 a t/m e succesvol gerealiseerd kunnen worden ontstaan mogelijke kansen op realisatie van desbetreffende uitspanningen.

Hierbij speelt particulier initiatief een grote rol. Het Provinciaal omgevingsplan, maar ook het Bestemmingsplan biedt ook openingen.

8. Actie 5.26

Onderhouden en opknappen van het stranden overlast van ongewenste activiteiten onder de aandacht brengen.

Bovengenoemde actie 5.2 b verdelen  in:

Actie 5.26 a : onderhouden en opknappen van het strand.

Actie 5.26 b: Overlast van ongewenste activiteiten onder de aandacht brengen.

8.1 5.26 a Onderhouden en opknappen van het strand.

8.1.1 Doel

Verhogen van de gebruiksvriendelijkheid van het strand, door het voorkomen van lichamelijk letsel veroorzaakt door scherpe voorwerpen ( stenen)

8.1.2 Hoe

De dorpsraad zal een beschrijving (inclusief foto’s) maken van de huidige situatie, zowel bij hoog als laag water inclusief een begeleidende brief, opsturen aan het Waterschap. Hierbij dient allereerst naar de technische mogelijkheden worden gekeken en dan naar de financiële oplossingen b.v. het POP 2 programma van de Provincie.

8.1.3 Wanneer

De planning voor actiepunt 5.26 a kan er als volgt uitzien:

| 1. Maken fotorapportage + brief | 1 mnd |
| --- | --- |
| 2. informatie inwinnen m.b.t. POP 2 programma | 1 mnd |
| 3. Overleg Waterschap | 2 mnd |
| 4.Verzoek indienen POP 2 | 1 mnd |
| 5. Beoordeling Waterschap/ POP 2 | 3 mnd |
| 6. Verzoek ingewilligd ja/nee | 1 mnd |

8.1.4 Waar

Geldt voor het Ritthemse strand over de volle lengte.

8.1.5 Wie

De dorpsraad zal in deze actie ondernemen in samenwerking met het Waterschap en een beroep doen op het POP 2 programma van de Provincie.

8.2 Actie 5.26 b Overlast van ongewenste activiteiten onder de aandacht   brengen.

8.2.1 Inleiding.

De inwoners van Ritthem ervaren het naakt verblijven op het strand van Ritthem als ongewenst. Het strand wordt vaak bezocht door ouders met jonge kinderen uit het dorp en zij ervaren het naakt verblijven als confronterend. In sommige gevallen is ook het gedrag van deze naakrecreanten niet in overeenstemming  met het gedrag wat je van naturisten mag verwachten. Voor naturisten is er een passende voorziening ( Zeelandia) en wij zien dan ook geen reden , deze voorziening tot op het Ritthemse strand uit te breiden en te gedogen. Tevens wensen wij de stopzetting van de promotie van naaktrecreatie op het Ritthemse strand ( www.naakstrandje.nl)

8.2.2.Doel

Het Ritthemse stand weer maken zoals het was; een familiestrand voor in - en omwonenden en toeristen.

8.2.3.Hoe

De dorpsraad zal zich per brief wenden tot B&W van Vlissingen en de Gemeenteraad. En bovengenoemde onder de aandacht brengen en verzoeken handhavend op te treden.

8.2.4.Wanneer

De planning voor actiepunt 5.26 b is; 1 maand.

## BIJLAGE 1

Actie 5.25 a; inventarisatie fietsroutes.

VIA RITTHEM

| BENAMING ROUTE | JA | NEE | UITBREIDING VIA RITTHEM MOGELIJK | BEHEERDER |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.boulevard en bolwerkroute |  | x | - | VVV |
| 2.dorpenroute |  | x | ja | VVV |
| 3.fietsknooppunt Walcheren(fiks) | x |  | - | VVV |
| 4.bunkerroute ( fiks) |  | x | - | VVV |
| 5. kanaalroutes |  | X | ja | VVV |
| 6. Middelburgse havenroute |  | x | ja | VVV |
| 7.Napoleonroute | x |  | Ja fort Rammekens | VVV |
| 8.Rammekensroute |  | ? | ja | VVV |
| 9. Schelde –Rhein route |  | ? | ja | VVV |
| 10.Vliedbergen in het Zeeuwse landschap |  | ? |  | VVV |
| 11.Welzinge route | x |  | - | VVV |
| 12.Vestingroute ( Vliss e.o) | x |  | - |  |
| 13.Omloop Walcheren – fietsen 1 2 3 |  | x | ja | WWW.fietsen.123.nl |
| 14.fietsroute “rondje Walcheren” |  | x | ja | www.routeyou.com |
| 15. Bloempotroute Walcheren |  | x | ja | www.fietsen.123.nl |
| 16. Dwars door Walcheren | x |  | - |  |
| 17. Walcheren, fietsen tussen Westerschelde en de Veerse meren | x |  | - | Johanlaitem Skynetblogs.be |
| 18.Valkenisse route |  | ? |  | www.vandaagopstap.nl |

## BIJLAGE 2

## Actie 5.25 b Inventarisatie wandelroutes

VIA RITTHEM

| BENAMING ROUTE | JA | NEE | UITBREIDING VIA RITTHEM MOGELIJK | BEHEERDER |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Fort Rammekesroute | x |  | - | NS |
| 2.Ommetje Ritthem | x |  |  | St. landschapsbeheer Zeeland |
| 3.Natuurwandeling Arnemuiden | x |  | - | www.trouwcommunities.nl |
| 4 de Reede van Middelburg | x |  | - | Routebureau Zeeland |
| 5.Rammekenshoek | x |  | - | SBB |
| 6.de Witte Wandelingen de contouren van Walcheren |  | ? | ja | De witte wandelingen |
| 7.wandelnetwerk Zeeland |  | x | ja | St. Landschapsbeheer Zeeland |

## BIJLAGE 3

ACTIE5.25 C Inventarisatie ruiterroutes

VIA RITTHEM

| BENAMING ROUTE | JA | NEE | UITBREIDING VIA RITTHEM MOGELIJK | BEHEERDER |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.Walcheren SBB |  | x | - |  |
| 2. Ruiterroutes VVV Zeeland |  | x | - |  |

## BIJLAGE 4

Inventarisatie landschappelijke en historische plekken in Ritthem (kern) en het buitengebied.

- Kreek restant bedrijventerrein Poortersweg

- Bunker ingang buitenhaven

- Fort de Ruyter

- Zandweg ( kreekrug)

- Zeedijk, resten gestrand schip

- Zeedijk, oude zuidwatering sluis

- Zeedijk, poldertje

- Zeedijk, Fort Zoutman

- Zeedijk, Ritthemse strand, dijkbombardement

- Zeedijk, monument /caisson

- Zeedijk, Fort Rammekens

- Bunker bij Fort Rammekens

- Anti tankmuur , Landfront Vlissingen

- Sloegebied, voormalig schorrengebied, Kaloot

- Sloegebied, Westerschelde voormalige Reede van Middelburg VOC

- Schorerpolder

- Dorp/haven Welzinge

- Vliedberg, Rammekensweg

- Louwerse wegeling

- Diverse cultuur historische objecten ( Bijlage 3/4 Bestemmingsplan buitengebied, Ritthem)

- Dorpskern Ritthem, Weverstraat, Kerk

- Nieuwerve ( kasteel)

- Welzinge, kasteel Ter Linde