Dorpsplan Ritthem 2010-2020

Thema: Voorzieningen.

Uitwerking acties.

April 2011

Inhoudsopgave

- inleiding

- actie 5.9

- actie 5.10

- actie 5.11

- actie 5.12

- actie 5.13

- actie 5.14

- actie 5.15

- actie 5.16

Dorpsplan Ritthem 2010-2020

Onderwerp: beschrijving acties behorend bij het thema:

voorzieningen

1.Inleiding.

  - Basisschool

De enige onderwijsvoorziening in Ritthem, basisschool de Rietheim, is met de basisschool de Burcht in O-Souburg gefuseerd. Hierdoor gelden andere normen m.b.t. het kinderaantal, zoals dit voor zelfstandige scholen het geval is.

De grens voor een gezonde financiële basis ligt voor de Rietheim op 65 leerlingen. Er is sprake van een dalend leerlingenaantal, en de verwachting is dat deze daling in de toekomst zich voortzet.

In 2010 heeft de gemeente Vlissingen financiële middelen ter beschikking gesteld, teneinde de school voor het dorp te behouden . In 2014 loopt deze overeenkomst af.

De inwoners van Ritthem zijn dan ook zeer bezorgd of de basisschool behouden kan blijven. Uit de Dorpsenquête Ritthem blijkt 90 % van de inwoners vinden dat de basschool een belangrijke voorziening is.

Een mogelijke oplossing, teneinde het leerlingenaantal op peil te brengen , wordt gezocht in huurwoningen toe te wijzen aan jonge gezinnen en de vestiging van jonge gezinnen te stimuleren. Kortom: woningen bouwen voor de toekomst.!

Het gevoerde woningbeleid in het verleden heeft in ieder geval niet bijgedragen aan het behoud van de basisschool. Of een aangepast woning beleid het tij kan keren lijkt zeer onzeker.

  - Brede school

# In de Dorpsenquête Ritthem vindt 45 % een brede school belangrijk. Door samenvoegen van functies zou een meer gezonde financiële basis ontstaan.

De Dorpsraad acht dit niet realistisch en zal in dit kader vooralsnog geen initiatief nemen.

  - Activiteiten

Er blijkt duidelijk behoefte aan meer activiteiten in Ritthem. Het dorpshuis moet de activiteiten uitbreiden . Er is belangstelling voor meer culturele activiteiten, ook voor jongeren. Met name de jongeren willen meer actie, die zij ook willen organiseren. De dorpsraad ziet het niet tot haar taak de in het Dorpsplan Ritthem genoemde activiteiten te organiseren. Wel kan zij meewerken aan het oprichten van een vrijwilligers platform in de vorm van een evenementen commissie en/of jongeren platform.

2. actie 5.9

Het op peil houden van het leerlingenaantal teneinde de basisschool te behouden.

2.1 Hoe

De Dorpsraad Ritthem ziet als enige reële mogelijkheid om het leerlingenaantal op peil te houden,  woonruimte te bieden aan jonge gezinnen. Dit betekent meer woningen bouwen in de koop - en huursector, op een voldoende laag kostenniveau.

De vraag is of woningbouw voldoende snel gerealiseerd kan worden en in welke mate sturing mogelijk is om jonge gezinnen aan te trekken.

( zie ook Thema wonen).

2.2 Wanneer

De planning voor actie 5.9 kan er als volgt uitzien:

| Realisatie woning bouw( zie thema woningbouw) | -- |
| --- | --- |

3. Actie 5.10

Studie naar de mogelijkheid voor het vormen van een brede school, eventueel in een multifunctioneel gebouw.

De geschetste situatie onder punt 1. en 1.2 is voor de Dorpsraad Ritthem geen basis deze actie uit te werken.

4. Actie 5.11

Uitbreiden van de activiteiten van het Dorpshuis.

4.1 Doel

Bevorderen van de leefbaarheid in Ritthem door meer sociale - en culturele activiteiten te ontwikkelen.

Het Dorpshuis heeft op dit moment geen beheerder. Tevens werkt de gemeente Vlissingen aan een herziening van het beleid m.b.t. buurt - en dorpshuizen.

De Dorpsraad is in overleg met de gemeente op welke wijze het Dorpshuis geëxploiteerd kan worden en zoekt naar een beheerder die de doelstelling mede vorm en inhoud kan geven.

Pas als bovengenoemde is opgelost kan een plan opgesteld worden t.w. visie op het beheer en de functie van het Dorpshuis.

4.3 Wanneer

De planning voor actie 5.11 kan er als volgt uitzien:

| Overleg gemeente m.b.t. beheer Dorpshuis ( loopt) | 4 maanden |
| --- | --- |
| Zoeken beheerder ( loopt) | 4 maanden |
| Opstellen visie Dorpshuis | 1 maand |
| Beheerders overeenkomst | 1 maand |
| Start nieuwe beheerder, uitvoering | -- |

4.3 Wie

De Dorpsraad zoekt samen met de gemeente naar een oplossing voor de exploitatie en beheer van het Dorpshuis.

5 Actie 5.12

Oprichten van een evenementencommissie.

5.1 Doel

Het bevorderen van de leefbaarheid in Ritthem door het organiseren van culturele activiteiten.

5.2 Hoe

We kunnen dit bereiken door het oprichten van een vrijwilligersgroep, die de in het Dorpsplan Ritthem 2010-2020 genoemde activiteiten wil gaan organiseren.

( zie vr. 21)

5.3 Wanneer

In het Dorpsplan zijn de hoogst scorende activiteiten genoemd t.w.:

A kunstroute

B muziekfestival

C streekproducten markt ( zie hiervoor thema Economie en Toerisme hfdst. 2)

Uitgangspunt is dat bovengenoemde activiteiten samenvallen met bestaande traditionele evenementen ( ringrijden, sjezen rijden, koninginnedag)

De planning voor actie 5.12 kan er als volgt uitzien:

A. kunstroute:

| Benaderen vrijwilliger ( loopt) | 2 maanden |
| --- | --- |
| Opzet kunstroute ( loopt) | 4 maanden |
| Wijze van presenteren | 2 maanden |
| Route bepalen | 1 maand |

B. Muziekfestival

| Benaderen vrijwilligers | 2 maanden |
| --- | --- |
| Concept festival, muzieksoort | 2 maanden |
| Polsen, groepen/bands | 6 maanden |
| Exploitatie, onderzoek | 3 maanden |
| Programma samenstellen, vastleggen | 4 maanden |
| Promotie e.d. | 2 maanden |

C streekproducten markt

Zie actie 5.27 Thema Economie en Toerisme.

5.4 Waar

Hiervoor valt te denken aan de volgende opties:

A. optredens op diverse plaatsen in het dorp:

- Locatie gebouw Atlas ( 2 bands)

- Dorpshuis

- Gebouw “de vijf Klavers”” ?

- Kerkgebouw

B. concentratie in een grote tent, achter Atlas.

5.5 Wie

Organisatie door evenementencommissie eventueel per item A, B, of C, ondersteund door de Dorpsraad Ritthem.

6 Actie 5.13

Activiteiten organiseren voor een jongerenplatform.

6.1 Doel

Het bevorderen van de leefbaarheid in Ritthem door het organiseren van activiteiten door en voor jongeren.

6.2 Hoe

We kunnen dit bereiken door het oprichten van een vrijwilligersgroep, die de in het Dorpsplan Ritthem 20110-2020  genoemde activiteiten wil organiseren

( zie vraag 22)

6.3 Wanneer

In het Dorpsplan zijn de hoogst scorende activiteiten genoemd t.w. :

- popfestival in combinatie met Solexrace

- Bonte avond/muziek

- Solexrace

Bovengenoemde activiteiten kunnen als separate activiteiten worden beschouwd en/of deel uitmaken van een eventueel te organiseren Ritthemdag of weekend.

( zie actie 5.14)

De planning voor actie 5.13 kan er als volgt uitzien:

- popfestival in combinatie met Solexrace

| Benaderen vrijwilligers | 2 maanden |
| --- | --- |
| Concept opstellen popfestival/solexrace | 3 maanden |
| Polsen popgroepen | 6 maanden |
| Parkoers Solexrace | 2 maanden |
| Vergunningen | 2 maanden |
| Exploitatie, onderdak | 3 maanden |
| Promotie | 2 maanden |

- bonte avond/muziek

uitvoeren in overleg met beheerder Dorpshuis ( zie actie 5.11)

- Solexrace ( zie A)

6.4 Wie

Organisatie door jongerenplatform, ondersteund door de Dorpsraad Ritthem.

7 Actie 5.14

Het organiseren van een jaarlijks Ritthemdag- of weekend door evenementencommissie en jongerenplatform.

Zie beschrijvingen actie 5.12 en 5.13

De hier bedoelde activiteiten kunnen ook ondergebracht worden in jaarlijkse Ritthemdag(en).

8 Actie 5.15

Het onderzoeken van de behoefte van sport - en spelvoorzieningen.

8.1 Doel

Bevorderen van de leefbaarheid voor jongeren in de leeftijdscategorie

10 –18 jaar.

8.2 Hoe

Nadere analyse van de enquête uitkomsten t.a.v. de resultaten van de vragen 21,22 en 24. Deze actie kan ook meegenomen in het jongerenplatform.

( zie actie 5.13)

8.3 Wanneer

De planning voor actie 5.15 kan er als volgt uitzien:

| Overleg jongeren | 2 maanden |
| --- | --- |
| Analyse vragen 21,22 en 24 | 1 maand |
| Lijst met mogelijkheden | 2 maanden |
| Overleg gemeente | 4 maanden |
| Keuze bepalen | 2 maanden |
| Uitvoering | 12 maanden |

8.4 Wie

Uit te voeren door Dorpsraad Ritthem in overleg met  jongeren(platform).

9 Actie 5.16

Onderzoeken of er commerciële interesse bestaat voor en winkel of pinautomaat.

Dit actiepunt kan mogelijk passen in een eventueel nieuw beheer van het Dorpshuis. Wordt vooralsnog niet door de Dorpsraad behandeld.